## Sheet1
| 工作内容 | 开始时间 | 结束时间 | 预计用时(天) | 是否完成 | 延期备注 | 负责人
用户接口（PC） | 1.登录 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 1 | 完成 |  | 刘洋
1.1 登录：（参数：账号密码）->账号是否存在->密码是否正确->登录成功（返回token）（反之失败）
| 2.修改密码 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 1 | 完成
2.1 修改密码：（参数：账号、旧密码、新密码、确认密码）->验证旧密码（旧密码错误，如若忘记旧密码，请联系管理员。）->验证两次密码是否一致->修改成功
| 3.修改用户信息 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 1 | 完成
3.1 修改用户信息：(参数：用户信息)->修改成功
3.2 详情
| 4.组和用户的下拉框展示 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 1 | 完成
4.1 查询是否为业务员（是：返回业务员下->组和用户的信息）（否：返回当前用户的信息）
| 5.开发测试 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 1 | 完成
客户查询网站接口 | 1.订单状态查询汇总（Summary Report） | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 1
1.1 查询：（参数：组id="默认值"、客户id、零件号、ep零件号、当前页、每页显示数）
1.2 详情：（参数：多个Id（返回主表和详情表））
| 2.开发测试 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 1
工厂查询网站接口 | 1.未交清单 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 1
1.1 查询：（参数：合同号、零件号、开始结束时间、工厂全称、index、size）（返回主表和详情）
| 2.已交清单 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 1
2.1 查询：（按照明细：（合同号、零件号、工厂全称、index、size、计划开始结束时间、实际开始结束时间））
2.2 查询：（按照合同：（合同号、零件号、工厂code、index、size））
| 3.开发测试 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 1