## Sheet1
| 工作内容 | 开始时间 | 结束时间 | 预计用时(天) | 是否完成 | 延期备注 | 负责人
拍卖和秒杀（后台） | 1.拍卖 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2 | 完成 |  | 刘洋
| 1.1 拍卖显示（列表、回收站）、用户/公司/电话、状态启用/终止高亮显示 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 1 | 完成
1.2 拍卖查询（时间、拍卖名、产品、拍卖成功的用户/公司/电话、状态）
1.3 拍卖新增（Status：1）
| 1.4 拍卖修改（启用之后不能修改） | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 1 | 完成
1.5 拍卖详情（显示拍卖记录）
1.6 删除（IsDel：true）/还原（IsDel：false）（启用之后不能删除）
1.7 启用（Status：2）/终止（Status：9）
| 2.秒杀 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2 | 完成
| 2.1 显示（列表、回收站）、用户/公司/电话、状态启用/终止高亮显示 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 1 | 完成
2.2 查询（时间、秒杀名、产品、抢到的用户/公司/电话、状态）
2.3 新增（Status：1）
| 2.4 修改（启用之后不能修改） | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 1 | 完成
2.5 详情（显示秒杀结果）
2.6 删除（IsDel：true）/还原（IsDel：false）（启用之后不能删除）
2.7 启用（Status：2）/终止（Status：9）
| 3.开发测试 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 1 | 完成